**Projektbeschreibung  
(Kurzübersicht)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projektstandort | **Im Dorf Phonthong, Distrikt Salavan und Provinz Salavan** | | | | Az: \*1) **KST:** |
| **Projektbezeichnung** | **Bau der neuen Grundschule im Dorf Phonthong** | | | | |
| **Projektlaufzeit** | Beginn: nach Bewilligung Laufzeit: 11 Monate | | | | |
| **Projektpartner im EL** | Verantwortlich für die Durchfuehrung der Fertigstellung der Grundschule ist das Dorfkomitee des Dorfes Phonthong, und Distriktgovernor von Salavan District Herr Chansilone, Tel: 00865 20 22284447. | | | | |
| **Antrag an SHS/WPS vom** | 05. Februar 2025 | | eingereicht durch:  German-Lao Association for Development (GLAD), 10/138 Sisangvone Vill., Saysettha District, Vientiane.  Phone: +856 21 414753 / Fax: +856 21 414686  www.glad-lao.org E-Mail: [office@glad-lao.net](mailto:office@glad-lao.net) | | |
| **Beantragte,  zu finanzierende Maßnahmen** | **Zum Bau des Grundschulgebaeudes im Dorf Phonthong mit drei Klassenzimmern im Distrikt Salavan, in der Salavan Provinz**. | | | | |
| **Beantragte Summe SHS**  **Eigenanteil Partner im EL**  **Konfinanzierungsanteil von Viktor**  **Öffentliche Mittel**  **Gesamtprojektsumme** | **20.849,38**  2.294,55  23.143,95 | **EUR**  **EUR**  **EUR**  **EUR**  **EUR** | |  | |
| **Folgekosten-**  **finanzierung** | <bitte erläutern>  Saemtliche Folgekosten uebernehmen die DorfbewohnerInn | | | | |

\*1) bitte nicht ausfüllen

**Projektkurzbeschreibung**

**Projekthintergrund**

*<Beschreibung des IST-Zustandes>*

Vor allem in den ländlichen Gebieten erreicht das laotische Bildungssystem die Bevölkerung nur unzureichend. Außerhalb der Hauptverkehrsstrecken liegt die Einschulungsrate unter 80%. Die Unterrichtsqualität an den Grundschulen ist auf Grund schlecht ausgebildeter Lehrer methodisch und aus Sicht der Wissensvermittlung mangelhaft. Offiziell besuchen 94 % der Kinder die Grundschulen, aber nur ca. 50% beenden die fünfte Klasse. Auch nach Abschluss der fünften Klasse können viele Kinder nur ansatzweise schreiben, lesen und rechnen. Insbesondere sind die Mädchen betroffen, die oftmals nur ein oder zwei Jahre die Schule besuchen, da sie ihren Familie helfen müssen. Erschwerend kommt hinzu, dass Laotisch die Unterrichtssprache ist, welche die meisten Kinder aus ethnischen Gruppen erst erlernen müssen.

Die Schulen und die Schulausstattung ist in vielen ländlichen Dörfern noch immer äußerst schwach, so dass auch Organisationen wie z. B. JICA, KOJCA, AUSAID, UNICEF, BEQUAL Unterstützung für Schul-Neubauten und für Verbesserungen des Schulumfeldes gewähren.

Die gezielte Förderung im Grundschulbereich ist für die Schüler und die SchülerInnen Grundlage, um später Zugang zu einer qualifizierten Weiter- und Ausbildung zu erhalten und um damit ihre Lebenssituation nachhaltig verbessern zu können.

Die Menschen in den Dörfern leben hauptsächlich vom Reisanbau und von lokaler Tierhaltung (nicht marktorientiert). In den an der Hauptstraße gelegene Dörfern kann das Familieneinkommen durch Kleinrestaurants und Kleinsthandelsläden ergänzt werden. Die Familieneinkommen reichen oftmals nicht aus, um den Kindern eine solide Ausbildung, den Familien eine Gesundheitsversorgung und vollwertige Ernährung zu ermöglichen.

Das Projektdorf Phonthong liegt etwa 20 km von der Stadt Salavan entfernt (Provinz Salavan) davon sind 17 km Strasse in einem besonders schlechten Zustand. In der Regenzeit kann das Dorf oftmals nicht erreicht werden. Ausserdem muss man ueber den Fluesse fahren. Die Stadt Salavan ist die Hauptstadt der Provinz Salavan im Süden von Laos. Sie liegt 135 km von Pakse entfernt an einer teilweise asphaltierten Straße in einem der abgelegensten Teile von Laos

Im Dorf Phonthong leben 131 Familien in 98 Haushalten, die 566 Personen umfassen. Davon sind 274 Frauen und Mädchen.  
 Die Materialien für die Baumaßnahmen müssen in der Provinzstadt Salavan eingekauft und über schlechte Straßen in das Dorf transportiert werden.

Zurzeit besitzt das Dorf Phonthong eine Grundschule mit drei Zimmer. Die Grundschule wird von 36 Schülern und 27 Schülerinnen besucht (1. bis 5. Klasse), die in einem Raum Platz finden müssen, wo sie sich mit mehreren Kindern Tische und Bänke teilen. In der Grundschule in Phonthong unterrichten momentan drei Lehrer.

Die Holzgebäude der Schule und der Vorschule im Dorf Phonthong sind durch Feuchtigkeit, Witterung und Termitenfrass inzwischen sehr marode und bieten kein sicheres Lernumfeld. Das Schuldach ist undicht und die Hauswände bieten keinen sicheren Schutz gegen Hitze oder Kälte. (Siehe Fotos unten)

Die neue Grundschule soll 8 x 21 m gross sein und 3 Klassenraeume umfassen. Die Toiletten, Wasserversorgung sind verfuegbar.

Zum Bau der neuen Grundschule tragen die Dorfleute mit ihrer Arbeitskraft und mit Holz fuer die Baukonstruktion und Dachstruktion bei. Die Ko-Finanzierung durch GLAD/WPSS soll sich auf die Beton- und Maurerarbeiten, auf den Bau von Tueren, Fenster, Dach und Decke beziehen. Siehe Kostenkalkulation.

**Zielgruppe**

*<Welche Personengruppe soll mit diesem Projekt gefördert werden?>*

* Die SchülerInnen und Kinder im Dorf Phonthong und Doerfleute.

**Zielsetzung (langfristige und ideelle Ziele, Oberziele)**

*<Welches sind die mittel- und langfristigen Ziele>*

* In den laendlichen Regionen ist es wichtig, dass alle Kinder die Moeglichkeit bekommen auch Grundschulen zu besuchen.
* In dem neuen Gebaeude der Grundschule sollen die Klassen 1-2 in einen Raum, die Klasse 3-4 in einen Raum unterrichtet werden. Ein dritte Raum soll die Klasse 5 dienen.
* Die neue Grundschule bietet den Schuelern mehr Platz, mehr Sauberkeit und Schutz und dadurch ein besseres Lernumfeld.
* Jedes Dorfkind hat die Moeglichkeit die Grundschule zu besuchen.
* Im Schutz eines geschlossenen Unterrichtsraumes kann auch ein besserer Unterricht stattfinden.

**Zielsetzung (konkrete Einzelziele)**

*<Welche Ziele werden sind geplant?>*

* Bau einer Grundschule ( 8m x 21m) mit 3 Klassenzimmer im Dorf Phonthong.
* Die geschlossenen Raeume, mit Dach, Fenstern und Tueren, bieten Schutz vor Regen, Kaelte, Hitze, Staub und der Laermbeslaestigung von aussen.
* Die Schüler lernen in einem guten, foerderlichen Lernumfeld. Die Kinder lernen die Toilette zu benutzen und koennen somit dazu beitragen, dass sich das Verhalten ihrer Familien in Bezug auf Hygiene verbessert bzw. veraendert.

**Maßnahmen und Aktivitäten**

*<Welches sind die Maßnahmen und Aktivitäten, mit denen die Ziele erreicht werden sollen?>*

Nach der Projektbiwilligung von WPSS wird GLAD mit Regierungpartner vom lokalen Level eine Meeting fuer MoA Inhaltbesprechung organzieren. Es dauert ca. 3 Monate bis zum MoA zwischen GLAD und Salavan Gouverneur zu unterschreiben.

Ensprechend der Kostenplanung werden Materialen bestellt und gekauft.

In Zusammenarbeit mit der Dorfbevoelkerung und den Baufachleuten wird die Schule gebaut.

Verantwortlich für die Durchfuehrung der Fertigstellung der Grundschule ist das Dorfkomitee des Dorfes Phonthong und Vertreter der Bildungbehoerde von Salavan Distrikt, in Person von Herrn Sombath Taiyalath Tel: 00865 20 22284447.

Hier ist die Zeit-Aktivitaeten-Plan

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zeit-Aktivitäten-Plan | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Aktivitäten** | **1. Quartal**  **Monat 2025** | | | **2. Quartal**  **Monat 2025** | | | **3. Quartal**  **Monat 2025** | | | **4. Quartal**  **Monat 2025** | | | **1. Quartal**  **Monat 2026** | | |
| Vertragsschließung zwischen WPSS und GLAD |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MoA Inhalt Meeting mit Regierungpartner |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MoA Unterschrift |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Baubeginn |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |
| Projektbesuche, Monitoring |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X |  | X |  |  |  |
| Übergabe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Erwartete Ergebnisse**

*<Welche Ergebnisse werden erwartet?>*

* Fertigstellung der neue Grundschule durch Einbau von Fenstern und Tueren, geschlossenen Mauern, Dach und einer entsprechenden Einrichtung (Tische und Stuehle).
* Die neue Schule bietet den Schuelern mehr Platz,
* Die Lehrer können entspannter ihren Unterricht gestalten und mussen nicht zwei Klassen in einem Raum betreuen. Die Lehrer können einfacher unterrichten, mit dem Ziel, dass mittelfristig mehr SchuelerInnen die Moeglichkeit wahrnehmen, diese Grundschule zu besuchen.

**Finanzierung des Projektes (zu finanzierende Maßnahmen)**

*<→ siehe Anlage Projektbudget>*

Zum Bau der Grundschule im Dorf Phonthong in Groesse von 8 x 21 m wird insgesamt Mittel in Hoehe von insges. **454.516.400 LAK an WPSS** beantragt:

Projektkosten: 388.857.000 LAK

Monitoring-Personalkosten GLAD und Partner: 48.178.000 LAK

GLAD Verwaltungskosten 4%: 17.481.400 LAK

**Mitwirkendes und eingesetztes Personal**

*<Aufgaben der vorhandenen Mitarbeiter und der für dieses Vorhaben neu einzustellenden Beschäftigten>*

Die baufachliche Begleitung des Vorhabens wird von der Distriktbauverwaltung geleistet.

Die Mithilfe der Dorfbevoelkerung wird von Herrn Sombath Taiyalath koordiniert.

Die Projektbesuche und das Monitoring wird durch die GLAD-Sachbearbeiter und den zustaendigen Projektkoordinator von Salavan Distrikt durchgefuehrt.

**Zeitplan**

*<Zeitplan für geplante Maßnahmen>*

Die Massnahme soll sofort nach Bewilligung beginnen und in einem Zeitraum von 11 Monaten fertig gestellt werden.

**Fotos der Grundschule**

A well in a field

Description automatically generatedA group of people standing around a flag pole

Description automatically generated

A group of people in a field

Description automatically generatedA person standing in a wooden building

Description automatically generated

A chalkboard in a barn

Description automatically generatedA wooden building with a wooden wall and benches

Description automatically generated

A group of people sitting on a table

Description automatically generated

**Karte der Grundschule Ban Phonthong**



*Ban Phonthong, Salavan District, Salavanh province*

**Anlage**

**Projektbudget**



**Annex:**





